## Arkusz1
	5.11.2018	12.11.2018	19.11.2018	26.11.2018	3.12.2018	10.12.2018	17.12.2018	24.12.2018	31.12.2018	7.01.2019	14.01.2019	21.01.2019
projekt struktury klas, plików													oddawanie projektu
przeniesienie gramatyki oraz niezbędnych stałych do odpowiednich miejsc w kodzie													połowa projektu
testy skanera
kod skanera
testy parsera
kod parsera
testy generatora
kod generatora
testy obsługi sekcji danych
kod obsługi sekcji danych
testy kompilatora
kod kompilatora(w dużej części zintegrowane powyższe elementy)
zaprojektowanie i implementacja interfejsu użytkownika uwzględniająca przypadki użycia
testy integracyjne
prezentacja produktu